АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

22.01.2020 г.									№ 5 - ОД

О реализации мероприятий по созданию

Центра образования

цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского края от 26.09.2019 № СЭД-26-01-06-915 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Пермского края, отобранных для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и в целях реализации мероприятия «Создание Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

  - Состав рабочей группы по реализации мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе МБОУ «Кочевская СОШ» (приложение 1).

  - Дорожную карту, направленную на подготовку к открытию Центра (приложение 2).

- Всем ответственным лицам за исполнение Дорожной карты обеспечить своевременное её исполнение.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования				       З.Я. Котяшева

Приложение 1 к приказу управления образования № 5 от 22.01.2020 г.

Состав рабочей группы по реализации мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Рабочая группа)

| Котяшева Зинаида Яковлевна | - начальник управления образования администрации Кочевского муниципального района |
| --- | --- |
| Члены Рабочей группы: |
| Петрова Анна Александровна | - начальник отдела основного общего образования управления образования |
| Васькин Анатолий Семенович | - директор МБОУ «Кочевская СОШ» |
| Степанова Анастасия Васильевна | - заместитель директора МБОУ «Кочевская СОШ» |
| Шипицына Ольга Михайловна | - руководитель Центра «Точка роста» |
| Утева Любовь Валерьевна | - директор МБУ ДО «ЦДО» |
| Кивилева Лариса Николаевна | - экономист управления образования |

Приложение 2 к приказу управления образования от 21.01.2020 № 5-ОД

ДОРОЖНАЯ КАРАТА,

направленная на подготовку к открытию Центра

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение кадрового состава Центра | Январь-февраль | З.Я. Котяшева А.С. Васькин |
| 2 | Составление модели Центра | Январь-февраль | З.Я. Котяшева А.С. Васькин Шипицына О.М. |
| 3 | Расчет показателей работы Центра | Январь-февраль | З.Я. Котяшева А.С. Васькин О.М. Шипицына А.В. Степанова А.А. Петрова |
| 4 | Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центра | Март-апрель | З.Я. Котяшева А.С. Васькин |
| 5 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения работ по подготовке помещений Центра | Апрель | А.С. Васькин |
| 6 | Составление учебного плана работы Центра | Май-июнь | А.А. Петрова А.В. Степанова О.М. Шипицына. Л.В. Утева |
| 7 | Поддержка интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Январь-август | З.Я. Котяшева А.А. Петрова А.С. Васькин |
| 8 | Организация своевременного прохождения КПК работниками Центра | Март-август | А.С. Васькин |
| 9 | Составление штатного расписания | Июнь-август | З.Я. Котяшева Л.Н. Кивилева А.С. Васькин |
| 10 | Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями района | Февраль-август | А.А. Петрова А.В. Степанова А.С. Васькин |
| 11 | Открытие Центра в единый день | сентябрь | З.Я. Котяшева А.С. Васькин |